PROJEKT „PAMIĘTAMY – DZIĘKUJEMY”

Założenia:

Projekt jest inicjatywą Porozumienia Katowickiego 1980 - Stowarzyszenia na Rzecz Pamięci. Celem projektu jest upamiętnienie samych wydarzeń, jak również osób działających za granicą oraz w kraju na rzecz niesienia pomocy ofiarom stanu wojennego i ich rodzinom na obszarze Regionu Śląsko – Dąbrowskiego NSZZ „Solidarność” w latach 1981-1989. Ponadto zamierzamy pokazać charakter oraz skalę otrzymywanej wtedy pomocy. Szczególną rolę w tym zakresie odegrał powołany 17 III 1982r. przez bpa katowickiego, dra Herberta Bednorza, przy parafii św. Piotra i Pawła w Katowicach, diecezjalny, Biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Internowanym. Rok później, z inicjatywy bpa częstochowskiego, Stefana Bareły, został utworzony Diecezjalny Komitet Pomocy Bliźniemu przy katedrze św. Rodziny w Częstochowie (11 V 1983r.). Natomiast przy parafii pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Sosnowcu, w roku 1984, powstał również podległy diecezji częstochowskiej Komitet Pomocy, który swoją opieką objął prześladowanych ludzi z terenu Zagłębia Dąbrowskiego. Szeroka działalność w/w Komitetów była częścią pracy charytatywnej Episkopatu Polski na terenie całego kraju. Była ona możliwa dzięki bezinteresownej i spontanicznej pomocy społeczeństw krajów demokratycznych, z których płynęła do naszego kraju żywnościowa, odzieżowa, medyczna, finansowa, jak i inna materialna pomoc, w tym służąca organizacyjnej i wydawniczej działalności konspiracyjnej na rzecz obalenia komunistycznej dyktatury PRL i przywrócenia niepodległego bytu państwa polskiego. Różnorodną pomoc, organizowały i przekazywały do regionu również środowiska polonijne na Zachodzie, w tym aktywne były środowiska nowych, solidarnościowych uchodźców politycznych, wywodzących się także z naszego regionu. Pomoc z Zachodu dla Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego, zwłaszcza medyczna, była realizowana, obok pracy kościelnych Komitetów Pomocy, również poprzez określone środowiska i struktury świeckie.

Komitet Organizacyjny – jest komitetem osobowym, który stanowią ludzie, chcący dołożyć wszelkich starań w jak najlepszej realizacji tej szczytnej idei; w chwili obecnej Komitet tworzą prof. Grzegorz Opala – członek Biskupiego Komitetu Pomocy Uwięzionym i Internowanym w Katowicach, Andrzej Rozpłochowski – sygnatariusz Porozumienia Katowickiego i przewodniczący MKZ NSZZ „Solidarność” z lat 1980 - 81, ks. dr Stanisław Puchała – proboszcz Archikatedry Chrystusa Króla w Katowicach, kapelan Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność" oraz Duszpasterstwo Akademickie Caritas Academica, Katarzyna Wilczok - historyk.

Propozycja Komitetu Honorowego:

- Marszałek Województwa Śląskiego

- Wojewoda Śląski

- Ordynariusz Archidiecezji Metropolii Katowickiej

- Ordynariusz Archidiecezji Częstochowskiej

- Ordynariusz Diecezji Sosnowieckiej

- Ordynariusz Diecezji Gliwickiej

- Prezydent Miasta Katowice

- Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Katowicach

- Zarząd Regionu Śląsko-Dąbrowskiego NSZZ "Solidarność"

Pozostali sponsorzy:

- Prezydenci kilku innych miast, na terenie których w istotny sposób była również organizowana pomoc (m.in. Jastrzębie, Sosnowiec, Gliwice).

- Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

- Holding Węglowy w Katowicach

- Kompania Węglowa

- Huta Arcelor Mittal S.A. w Dąbrowie Górniczej

- Jastrzębska Spółka Węglowa

- pozyskiwanie innych chętnych wśród np. dużych sieci sklepów, galerii handlowych, mediów itp.

Proponowany termin wydarzenia:

październik 2013r.

Upamiętnienie zostanie dokonane poprzez:

- wystawę (w języku polskim i angielskim, w razie zaistnienia potrzeby przewodnik po wystawie w innych jeszcze językach np. niemieckim i francuskim)

- konferencję naukową

- film dokumentalny

- tablice pamiątkowe (co najmniej w Katowicach i Sosnowcu)

- uroczyste msze św., jedna w Archikatedrze Chrystusa Króla w Katowicach, której towarzyszyłby koncert Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach oraz w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP na Sielcu w Sosnowcu, gdzie poza tym, że swoją siedzibę miał Biskupi Komitet Pomocy Uwięzionym i Represjonowanym, miały miejsce comiesięczne specjalne msze św. za Ojczyznę, połączone z konferencjami opozycyjnych ludzi kultury i sztuki. Obydwu mszom towarzyszyłoby odsłonięcie pamiątkowych tablic.

- koncert muzyczny

Harmonogram prac:

wrzesień 2012 – maj 2013 – prowadzenie badań źródłowych przez powołany zespół badawczy

czerwiec – przygotowanie merytoryczne wystawy oraz scenariusza filmu

lipiec – projekt graficzny wystawy, zaproszeń, tłumaczenie tekstów wystawy na języki obce, realizacja filmu dokumentalnego, projekt graficzny tablic pamiątkowych

sierpień – druk wystawy, broszur, zaproszeń, montaż filmu, wykonanie tablic pamiątkowych

wrzesień – przygotowania do wernisażu, konferencji, oprawy uroczystości, rozesłanie zaproszeń oraz informacji do mediów

październik – wernisaż wystawy połączony z konferencją naukową, odsłonięciem tablic, uroczystymi mszami św. i spotkaniem okolicznościowym

wstępny kosztorys

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rodzaj kosztu** | **Koszt jednostkowy** | **Liczba jednostek** | **Koszt całkowity** |
| Koszt prowadzenia badań źródłowych przez zespół badawczy:- kwerenda w archiwach instytucji kościelnych i świeckich- poznanie treści poświęconych tematowi książek i innych prac pisemnych- wywiady ze świadkami historii (osobami uczestniczącymi w niesieniu pomocy oraz osobami korzystającymi z pomocy- analiza i opracowanie zebranych danych, dokumentów i relacji- koszty podróży | 100 000 | 1 | 100 000 |
| Przygotowanie tekstu wystawy oraz broszury | 4 000 | 1 | 4 000 |
| Tłumaczenie tekstu wystawy oraz broszur na 3 języki obce | 1 500 | 3 | 4 500 |
| Projekt graficzny wystawy, broszury oraz zaproszeń | 8 000 | 1 | 8 000 |
| Projekt tablic pamiątkowych | 5 000 | 1 | 5 000 |
| Scenariusz filmu | 10 000 | 1 | 10 000 |
| Realizacja i montaż filmu | 50 000 | 1 | 50 000 |
| Druk i wykonanie wystawy | 20 000 | 1 | 20 000 |
| Druk broszur i zaproszeń | 6 000 | 1 | 6 000 |
| Wykonanie tablic pamiątkowych | 10 000 | 2 | 20 000 |
| Przygotowanie techniczne wernisażu i konferencji | 5 000 | 1 | 5 000 |
| Wynajem sali konferencyjnej | 1 000 | 1 | 1 000 |
| Honorarium dla prelegentów konferencji | 500 | 6 | 3 000 |
| Wydanie publikacji pokonferencyjnej | 10 000 | 1 | 10 000 |
| Działania promocyjne (strona internetowa, informacje do mediów itp.) | 5 000 | 1 | 5 000 |
| Koordynacja projektu | 1 500 | 15 | 22 500 |
| Katering konferencji | 5000 |  | 5000 |
| Koncert muzyczny ?  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| **SUMA** |  |  | **279 000** |

Uwagi

Ponadto planowane jest zaprezentowanie wystawy w krajach skąd płynęła pomoc dla polskiego społeczeństwa: siedziba Parlamentu Europejskiego oraz m.in. Niemcy, Francja, Dania, Szwecja, Norwegia.

Koszt: do oszacowania

Wsparcie merytoryczne:

- Wydział Teologiczny oraz Nauk Społecznych UŚ

- Instytut Pamięci Narodowej Oddz. Katowice

- Archidiecezja Metropolia Katowicka

- Archidiecezja Częstochowska

- Diecezja Sosnowiecka

- Śląskie Centrum Wolności i Solidarności

- Stowarzyszenie Pokolenie - księgowość

- Wspomnienia świadków historii