        STAN REALIZACJI PROJEKTU
        „PAMIĘTAMY-DZIĘKUJEMY ZA SOLIDARNOŚĆ Z SOLIDARNOŚCIĄ”.
1.	Za całość Projektu formalno-prawnie odpowiada jego inicjator - Stowarzyszenie „Porozumienie Katowickie 1980 - Stowarzyszenie na Rzecz Pamięci”, z siedzibą w Katowicach, nr KRS 0000392422, a w jego imieniu prezes Stowarzyszenia, jako koordynator Projektu, Andrzej Rozpłochowski. Dla realizacji Projektu istnieje komitet organizacyjny, złożony z przedstawicieli różnych środowisk. Na dzień dzisiejszy, wraz ze Stowarzyszeniem Porozumienie Katowickie 1980, w tej grupie roboczej uczestniczą: Stowarzyszenie Pokolenie w Katowicach, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu, Śląskie Centrum Wolności i Solidarności, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, prof. Grzegorz Opala, ks. prałat Stanisław Puchała, dr Katarzyna Wilczok oraz Barbara Czyż. Grupa ta realizuje cele Projektu na poszczególnych jego kierunkach, desygnując do tego odpowiednie osoby. Kierownikiem projektu jest Jan Jurkiewicz, a Adam Turula i Łukasz Kobiela są odpowiedzialni za wykonanie filmu dokumentalnego oraz okolicznościowej wystawy. Ponadto, Katarzyna Wilczok jest odpowiedzialna za opracowanie zawartości wydawnictwa o wydarzeniach, które mają być przypomniane i upamiętnione przez Projekt. Natomiast Andrzej Rozpłochowski, Adam Turula i Jan Jurkiewicz, to również osoby odpowiedzialne za robienie relacji filmowych.

2.	Zespół badawczy we wrześniu 2012 roku rozpoczął najważniejszą dotąd kwerendę archiwalną w Archiwum Archidiecezji Katowickiej w Katowicach. Praca ta polegała najpierw na odszukaniu, a następnie na zapoznaniu się z treścią zachowanych dokumentów z pracy Biskupiego Komitetu Pomocy w Katowicach w latach stanu wojennego oraz z pracy w tym samym czasie Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski. Następnie trzeba było ustalić, które dokumenty są potrzebne dla naszego Projektu i wykonać ich kopie lub sporządzać ręczne odpisy treści. Praca ta była bardzo żmudna i powolna w czasie ze względu na to, że chodziło o duże zasoby dokumentów, a czas pracy w Archiwum jest mocno ograniczony.

3.	W dalszym ciągu trwa mozolne ustalanie, w jakich miejscowościach b. województwa katowickiego i przy jakich parafiach działały punkty lub inne ośrodki, zajmujące się otrzymywaną z Zachodu pomocą oraz jaki był ich skład personalny. Nie jest więc także zakończone poszukiwanie udzielających się i pracujących tam wówczas osób. Jest to praca niezwykle żmudna i natrafiająca na ogromne przeszkody, ze względu na upływ wielu lat od tamtych wydarzeń. Po czasochłonnych ustaleniach często okazuje się, że dana osoba zarówno duchowna, jak i świecka już nie żyje, albo trudno jest ustalić jej dzisiejsze miejsce pobytu lub zamieszkania. Ludzi zawodzi także własna pamięć, a dokumentów ich pracy, zwłaszcza zdięć, prawie nie ma.

4.	W miarę możliwości staramy się również ustalać: ile i jakiej pomocy, z jakich krajów, od jakich konkretnych ofiarodawców i jakimi drogami docierało na teren naszego regionu. Te zamierzenie dla nas jest jeszcze większym wyzwaniem, z uwagi na ograniczone możliwości naszego działania.

        2
5.	Największym do tej pory problemem jest niemożność nawiązania współdziałania z osobami, które w stanie wojennym kierowały Biskupim Komitetem Pomocy w Sosnowcu, ustanowionym przez Diecezję Częstochowską. Wiemy również, że podobno gdzieś między ludźmi istnieje pokaźny zbiór dokumentów, które dotyczą prowadzonej przez ten Komitet misji pomagania darami z Zachodu wielu osobom represjonowanym z powodów politycznych i ich rodzinom głównie na terenie Zagłębia Dąbrowskiego. Próbujemy ustalić osoby i miejsca przechowywania tych dokumentów na własną rękę, dotrzeć do nich i poznać ich treść oraz ustalić, jak ją wykorzystać pod kątem realizacji Projektu. Po przeprowadzonej kwerendzie okazało się, że zbiór dokumentów, jaki istnieje w Muzeum Diecezji Częstochowskiej w Częstochowie, nie dotyczy Komitetu w Sosnowcu, ale innego Komitetu Diecezjalnego, jaki istniał również w samej Częstochowie.

6.	Odbyły się spotkania z proboszczami parafii w Katowicach i Sosnowcu, w których w latach stanu wojennego istniały Biskupie Komitety Pomocy, aby porozmawiać o planie umieszczenia tam tablic upamiętniających ówczesne wydarzenia. Proboszczowie wyrazili na to zgodę i zawarto z nimi wstępne ustalenia. Aby wszystko zrealizować, kiedy będą już na to pieniądze, trzeba będzie ustaleń również z diecezjami, pod które parafie podlegają oraz z inspektorami ochrony zabytków.

7.	Zespół odpowiedzialny za relacje filmowe, nakręcił dotąd pięć bardzo obszernych wywiadów filmowych ze świadkami historii. Cztery z nich już po montażu, są każdy profesjonalną pełnometrażową notacją filmową z jednym bohaterem o standardzie filmu telewizyjnego. Dotyczą one wypowiedzi prof. Grzegorza Opali z Katowic, Leszka Witelusa z Będzina, ks. prałata Pawła Pyrchały i dr Elżbiety Seferowicz, oboje z Zabrza. Trzy z filmów zawierają materiał na dwóch DVD, a jeden na trzech. Piąte nagranie filmowe przeprowadzono z grupą trzech osób, które uczestniczyły w udzielaniu pomocy darami z Zachodu na terenie miasta Gliwice. Nagranie to i następne, nie mogą już jednak być montowane w profesjonalną wersję samodzielnego filmu, ze względu na brak środków finansowych. Produkcja czterech dotychczasowych nagrań kosztowała po 2,5 tys. zł brutto za jeden film. Dlatego póki co, piąta już zrobiona notacja filmowa w Gliwicach, zachowana jest bez montażu w stanie surowym, który zakładamy, że posłuży do zrobienia jednego filmu dokumentalnego, który opowie całościowo o pomocy z Zachodu dla Polaków ma Ślasku i w Zagłębiu w latach stanu wojennego na poziomie takim, jak zdołamy to ustalić i przygotować.

8.	Trwają prace koncepcyjne nad wykonaniem dwóch tablic pamiątkowych; z jakiego materiału mają być one wykonane, jaki mają mieć format oraz jaka ma być treść napisów na każdej tablicy.

9.	Przyjęty czas zakończenia Projektu, to koniec obecnego 2016 roku. Ponadto, Muzeum Górnictwa Węglowego w Zabrzu w partnerstwie ze Śląskim Centrum Wolności i Solidarności oraz oddziałem IPN w Katowicach, będzie miejscem przeprowadzenia konferencji, na której zaprezentuje się wyniki badań, uzyskanych w trakcie realizacji Projektu. Muzeum to byłoby też wówczas miejscem na premierowy pokaz filmu dokumentalnego oraz na prezentację okolicznościowej wystawy i udostępnienie wydawnictwa.

        3
10.	Podsumowując, główne cele projektu to:
- nagrania filmowe ze świadkami historii,
- dwie tablice pamiątkowe w parafiach, gdzie działały Biskupie Komitety Pomocy,
- wykonanie wystawy,
- zrobienie filmu dokumentalnego oraz wydawnictwa, które na podstawie zebranego przez nas materiału, opowiedzą o skali i charakterze pomocy z Zachodu oraz o przebiegu jej realizacji w regionie,
- przygotowanie konferencji popularno-naukowej.
Pozostałe główne informacje merytoryczne, osobowe i finansowe.
1.	Każda z osób zangażowana w realizację projektu, dotąd pracuje nieodpłatnie i społecznie. Jedynym do tej pory wyjątkiem, jest wynagrodzenie dla osób, które prowadziły kwerendy archiwalne oraz wynagrodzenie dla jednej osoby, która zrealizowała cztery konkretne filmy ze świadkami historii. Jednakże na własny swój koszt spoirządza ona swoim sprzętem każdą notację filmową w stanie surowym. A dotyczy to wielogodzinnej eksploatacji drogiej kamery, dysków pamięci, mikrofonów i światła oraz samego transportu tego wszystkiego na każdą sesję filmową, nie mówiąc już o poświęceniu za każdym razem wielu godzin swojego czasu. Nieodpłatnie pracują wówczas także osoby, które za każdym razem przygotowują się do przeprowadzenia merytorycznej rozmowy i prowadzą ją z wybranym świadkiem lub świadkami historii. Ale i sami świadkowie za przygotowanie się i udział w nagraniu, również nie otrzymują żadnego wynagrodzenia.

2.	Ponieważ brakuje finansów, nie jest możliwe zrealizowanie przyjętych celów projektu. Jest on prowadzony w ramach wolontariatu przez wąską grupę osób. Tymczasem w osiągnięciu znaczących wyników tej pracy bez znacznych środków finansowych, na przeszkodzie stoi ogrom samego przedsięwzięcia. Zatem brakuje nam pieniędzy na wszystkie główne cele projektu, czyli na zrobienie jeszcze choć kilku relacji filmowych ze świadkami historii, na zrobienie wystawy, filmu dokumentalnego, wydawnictwa książkowego oraz konferencji.

11 kwietnia 2016 Andrzej Rozpłochowski
        koordynator Projektu